Комплексный план по внедрению курса ОРКСЭ

|  | Задачи | Сроки | Ответственные, Участники выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение |
|  | Принятие Советом школы решения о введении в образовательном учреждении курса ОРКСЭ | Февраль 2012 | Руководитель ОУ | Протокол Совета школы |
|  | Разработка и издание приказов «О создании рабочей группы по введению курса ОРКСЭ» «О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, учителя истории, заместителя директора по УВР, психолога, зав.библиотекой» «О внесении изменений в учебный план» «О внесении изменений в ООП НОО» | Февраль (ежегодно) | Зам.директора по УВР Директор | Приказы |
|  | Внесение изменений в локальные нормативные акты ОУ в соответствии с требованиями ОРКСЭ, в.т.ч. в «Положение о системе оплаты труда» или «Положение о стимулирующих выплатах» | Март -апрель 2012 | Зам.директора по УВР Директор | Локальные акты, соответствующие требованиям |
| 2 | Организационно-управленческие условия |
|  | Формирование проектной группы по внедрению курса ОРКСЭ | Февраль (ежеодно) | Зам.директора по УВР | Приказ о создании проектной группы с распределением функционала |
|  | Анализ готовности ОУ по внедрению курса ОРКСЭ. | Февраль 2012 г. | Зам.директора по УВР | Аналитические данные. |
|  | Анализ результатов апробации курса ОРКСЭ | Февраль (ежегодно) | Проектная группа | Аналитические данные результатов апробации |
|  | Определение целей, задач внедрения курса ОРКСЭ Разработка плана мероприятий по внедрению курса ОРКСЭ в ОУ | Март 2012 г. | Зам.директора по УВР Проектная группа | Утвержденный план внедрения курса ОРКСЭ |
|  | Организация работы: - по внесению изменений в основную образовательную программу; - по разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ; | Апрель-июнь 2012 | Зам.директора по УВР Проектная группа | Образовательная программа Базисный учебный план Система оценки |
|  | Организация взаимодействия с научными, религиозными, общественными организациями | В течение учебного года | Администрация школы | Совместные планы работ |
| 3 | Организационно-педагогическое сопровождение |
|  | Диагностика и анализ уровня готовности педагогов к введению ОРКСЭ | Февраль 2012 г. | Зам.директора по УВР Руководители ШМО | Перечень профессиональных затруднений педагогов |
|  | Разработка плана обучения и подготовки педагогов к внедрению курса ОРКСЭ | Март 2012г. | Зам.директора по УВР | Утвержденный план |
|  | Организация курсовой подготовки учителей курса ОРКСЭ | Март-август 2012 г. | Зам.директора по УВР Директор | Положительная динамика уровня готовности педагогов |
|  | Организация методического сопровождения и методического обеспечения в ОУ, районе | До 05.2013 | Зам.директора по УВР Педагоги-тьюторы Руководители ШМО | Положительная динамика уровня компетенций педагогов в вопросах ОРКСЭ |
| 4 | Учебно-методическое обеспечение |
|  | Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | февраль (ежегодно) | Зам.директора по УВР; учитель ОРКСЭ | Уровень информированности родителей |
|  | Организовать сбор заявлений родителей обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | февраль (ежегодно) | Зам.директора по УВР; учитель ОРКСЭ | Показатели распределения родителей по модулям |
|  | Разработать процедуру возможной смены модуля для тех родителей, которые сочтут важным внести корректировки в свой выбор | февраль 2012 г. | Зам.директора по УВР; | Разработанная процедура |
|  | Сформировать заявку на приобретение учебников по комплексному учебному курсу ОРКСЭ | До 1.04 (ежегодно). | Директор Библиотекарь | Сформированная заявка |
|  | Составить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, для их применения при ведении курса ОРКСЭ | Апрель (ежегодно) | Заместитель по УВР, Учитель нач.кл библиотекарь | Перечень учебников и учебных пособий |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по ведению курса ОРКСЭ. | Апрель- июнь 2012 года | Директор библиотекарь | Перечень печатных и электронных образовательных ресурсов в соответствии с требованиями курса ОРКСЭ. |
| 5 | Информационное сопровождение |
|  | Информирование и просвещение родительской общественности. 1.1 Ознакомить родителей с: - нормативно - правовым обеспечением курса; - концептуальными основами курса; -с содержанием учебных модулей курса. 1.2 Проведение родительских лекториев для знакомства с особенностями курса. 1.3 Формирование директ-папки с информацией о курсе. 1.4 Разработки учителей программы курса. | Февраль (ежегодно) | Зам.директора Библиотекарь Классный руководитель библиотекарь | Количество родителей, участвующих в информационных мероприятиях Информационная компетентность родителей |
|  | Изучение мнения родительской общественности. - организовать форум по проблематике курса; - анализ выступлений, предложений родителей. | Март (ежегодно) | Зам.директора | Анализ отношения родителей к введению курса. |
|  | Разработать процедуру и механизм взаимодействия участников образовательного процесса для обеспечения добровольного выбора учебного модуля курса родителями школьника | До 01.03 (ежегодно) | Зам.директора Кл. руководитель Библиотекарь | Процедура выбора модуля курса |
| 6 | Контроль и мониторинг |
|  | Формирование критериев оценки результатов учащихся | Июнь 2012 г. | Зам.директора по УВР Проектная группа | Критерии оценки |
|  | Анализ существующей системы мониторинга и контроля в соответствии с требованиями ОРКСЭ | Февраль 2012 г. | Зам.директора по УВР Проектная группа | Перечень отсутствующих элементов в системе мониторинга и контроля |
|  | Внесение в изменений в систему и мониторинга и контроля | Март 2012 г. | Зам.директора по УВР Проектная группа | Скорректированная система мониторинга и контроля |
|  | Реализация системы мониторинга и контроля при внедрении курса ОРКСЭ | Сентябрь 2012 г.- май 2013г. | Зам.директора по УВР Педагоги | Результаты замеров, срезов |
|  | Анализ результатов мониторинга и контроля результатов внедрения ОРКСЭ | Май 2013г. | Зам.директора по УВР | Динамика изменений в знаниях, поведении, познавательной активности учащихся Степень удовлетворенности родителей, педагогов, учащихся внедрением курса |